**Отчет по реализации Плана**

**мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Льговском районе**

**Курской области по итогам 2019 года**

**I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Льговского района**

**Курской области, и её проблематики по итогам 2019 года**

**1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 2019г – 100% | 2019г – 100% | Отдел промышленно-сти,транспорта,связи,ЖКХ,строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Льговского района Курской области | 2019-2021 гг. | В настоящее время на территории Льговского района Курской области расположено 37 многоквартирных домов. По 37 домам выбран непосредственный способ управления.  В целях развития конкуренции разработано положение о применении риск-ориентированого подхода при организации государственного жилищного надзора и лицензионного контроля. | Отдел про-мышленности, транспорта, связи, ЖКХ,строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |

**2. Рынок жилищного строительства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2019г – 100% | 2019г – 100% | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Обеспечение опубликования на сайте муниципального образования Администрации Льговского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | 2019-2021 | В настоящее время рынок жилищного строительства представлен предприятиями-застройщиками частных форм собственности и достаточно консервативен.  В Льговском районе Курской области был осуществлен ввод в эксплуатацию двухквартирного жилого дома и квартиры №1 в с.Кромские Быки. Также был выделен земельный участок 0,2 га для строительства малоэтажных многоквартирных жилых застроек для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помимо осуществляется выделение земельных участков от 0,5 га для застроек под ведение личного подсобного хозяйства.  Льговский район Курской области ежегодно выполняет план (2019г. план 5292 кв.м, ожидается фактическое исполнение- 5292 кв.м) по вводу жилья на 100%. В связи с этим в генеральном плане Льговского района Курской области предусмотрены территории жилой застройки. | Отдел про-мышленно-сти, транспорта, связи, ЖКХ,строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |
| 2.2 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | 2019-2021 | Отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |

**3. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2019г – 100% | 2019г – 100% | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Анализ допускаемых заказчиками нарушений при проведении муниципальных закупок на строительство объектов капитального строительства и учет результатов данного анализа при формировании документаций на проведение закупок | 2019-2021 | В 2019 году в Льговском районе Курской области был осуществлен ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства:  -«Газопровод низкого давления к юго-восточной части д. Погореловка Льговского района»;  -«Газораспределительные сети к н.п.х. Новый Мир Селекционного сельского совета Льговского района Курской области»;  -«Газоснабжение ст.Деревеньки, пос.Яблоновый Льговского района Курской области»;  -«Газоснабжение д.Милютино, д.Букреево-Бобрик, с.Цуканово-Бобрик, с.Дурово-Бобрик Льговского района Курской области»;  -«Газораспределительные сети к теплогенераторной и производственному корпусу ООО «Европан» ст. Шерекино Кудинцевский сельский совет Льговский район Курская область. | Отдел про-мышленно-сти, транспорта, связи, ЖКХ,строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |
| 3.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде не менее 50% в общем количестве предоставленных услуг |
| 3.3 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде не менее 50% в общем количестве предоставленных услуг |
| 3.4 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования Администрация Льговского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |

**4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 2019г – 100% | 2019г – 100% | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 гг. | На сегодняшний день в городе Льгове Курской области зарегистрированы 2 кадастровых инженера, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ, все они с частной формой собственности. Организаций с частной формой собственности составляет 100%. | Администрация Льговского района Курской области |

**II. Системные мероприятия**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчет о выполнение мероприятия** | **Вид документа** | **Исполнитель**  **(соисполнители)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | |
| 1.1 | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Специалисты администрации  Льговского района были информированы  –25 февраля 2019 года по  вопросам содействия развитию конкуренции.  – 13 июня 2019 года «Реализация стандарта  развития конкуренции в субъектах РФ,  утвержденного распоряжением  Правительства РФ 17 апреля 2019 года  №768-р, и корректировка муниципальных  планов мероприятий («дорожных карт») по  содействию развитию конкуренции. | План развития государственной гражданской службы Курской области (утверждается постановлением Администрации Курской области); распоряжение Губернатора Курской области «О вопросах профессиональной подготовки должностных лиц органов местного самоуправления» на соответствующий год, календарные планы повышения квалификации глав и муниципальных служащих органов местного самоуправления Курской области (при наличии предложений) | Управление делами, юридический отдел Администрация Льговского района Курской области |
| **2.** | **Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | |
| 2.1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | Администрацией Льговского района Курской области не принимаются акты, соглашения и не осуществляются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и осуществления таких действий. | Аналитическая записка об исполнении предоставляется в уполномоченный орган | Юридический отдел Администрации Льговского района Курской области |
| **3.** | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | При осуществлении закупок для муниципальных нужд соблюдаются требования по определению поставщиков в количестве не менее 3 при проведении конкурентных процедур. Вся информация о закупках размещается в сети Интернет своевременно и в установленные сроки. | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |
| 3.2 | Организация мероприятий, направленных на осуществление закупок малого объема (до 300 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы |
| 3.3 | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок |
| **4.** | **Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использо-ванием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
| 4.1. | Осуществление закупок бюджетными, казен-ными, автономными учреждениями и хозяй-ствующими субъектами, доля муниципально-го образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | При организации закупок обеспечиваются равные условия для участия всех участников. Не устанавливаются требования к условиям испонения контрактов или требования к поставляемым товарам, работам, услугам, которые ограничивают число участников закупок. | Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Отдел экономики, и труда Администрации Льговского района Курской области,  МБУ «Редакция газеты Курьер». |
| **5.** | **Внедрение в Льговском районе Курской области Стандарта развития конкуренции** | | | |
| 5.1. | Проведение администрацией Льговского района Курской области мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | Ежеквартально проводится мониторинг  состояния и развития конкурентной среды на  рынках товаров, работ и услуг. | Аналитический отчет о результатах социологических исследований по темам: «Удовлетворенность потребителей качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией на рынках Курской области»; «Оценка состояния и развития конкурентной среды на региональном рынке товаров и услуг (субъекты предпринимательской деятельности)» | Отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области, Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» |
| 5.2. | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования Администрации Льговского района Курской области в которых составляет 50 и более процентов | Проведен мониторинг деятельности  субъектов, доля участия муниципального  образования в которых составляет 50 и более  %. Информация предоставлена в  комитет по экономике и развитию Курской области | Реестр унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более % | Отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |
| 5.3. | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в Льговском районе Курской области в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования Администрации Льговского района Курской области в сети «Интернет» | Информация по содействию развитию  конкуренции размещается на официальном  сайте Администрации Льговского района Курской области | Информация в свободном доступе на официальном сайте муниципального образования Администрация Льговского района Курской области в сети «Интернет» | Отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |
| **6.** | **Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме** | | | |
| 6.1. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | C 08.11.2019г. по 07.12.2019г. был проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нём приняли участие 149 обучающихся 8 – 11 классов по 14 предметам. Среди них определено 17 победителей (Фищенко Дарья, 11 класс, МБОУ «Селекционная СОШ» победила по двум предметам: английский язык и биология; Вертикова Валентина, 10 класс, МБОУ «Селекционная СОШ» победила по двум предметам: литература и русский язык) и 39 призёра. | Приказ Комитета образования и науки  Курской области от 04.10.2019 № 1-1095 «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников в Курской области в 2019 – 2020 учебном году».  Приказ отдела  образования Администрации Льговского района Курской области от 01.11.2019 № 1-67 «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников в Льговском районе Курской области в 2019 – 2020 учебном году». | Отдел образования Администрации Льговского района Курской области |
| 6.2. | Организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Приказом Администрации Льговского района Курской области от 25 декабря 2019 г. № 1-86 « О направлении обучающихся образовательных организаций Льговского района Курской области на региональный этап всероссийской олимпиады школьников » утвержден список участников средних общеобразовательных школ Льговского района Курской области для участия  в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников с 13 января 2020г. по 19 февраля 2020 г. в г. Курск, КГУ. | Приказ Комитета образования и науки  Курской области от 04.10.2019 № 1-1095 «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников в Курской области в 2019 – 2020 учебном году». |