****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_26.12.2023 г. № \_\_687\_\_\_\_\_

307750,Курская область, г. Льгов

**Об утверждении муниципальной программы Льговского района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на 2024- 2026 годы»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Льговского района от 03.11.2023 г. №697-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Льговского района Курской области на 2023-2025 годы» Администрация Льговского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговском районе» на 2024- 2026 годы» (далее Программа).

2. Заместителю Главы Администрации Льговского района Курской области Данилину А.В.:

2.1. Обеспечить реализацию Программы.

2.2. Своевременно информировать Управление финансов Администрации Льговского района Курской области об изменениях, вносимых в программу.

3. Начальнику управления финансов Администрации Льговского района Курской области Алферовой Т.В.:

3.1. При формировании бюджета муниципального района «Льговский район» Курской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. предусмотреть ассигнования на реализацию Программы.

3.2. Производить финансирование Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района «Льговский район» на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств.

4. Начальнику отдела информационно- коммуникационных технологий Администрации Льговского района Курской области Меркулову Ю.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Льговский район» Курской области.

5. Постановление Администрации Льговского района Курской области № 766 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговском районе» на 2023-2025 годы» считать утратившим силу с 01.01.2024 г.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2024 г.

Глава Льговского района С.Н. Коростелев

Утверждена

Постановлением Администрации

Льговского района Курской области

от \_26.12.2023 г. №\_687\_\_

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской области на 2024- 2026 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской области на 2024- 2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Льговского района Курской области (заместитель Главы Администрации Льговского района Курской области) |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы: | Администрация Льговского района, отдел образования Администрации Льговского района, отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Льговского района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Льговский район» Курской области» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской области на 2024-2026 годы» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы: | Проведение эффективной энергосберегающей политики в бюджетной сфере Льговского района Курской области |
| Задачи Программы: | 1.Повышение энергетической эффективности экономики Льговского района.  2.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  3.Повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | 1. Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации программы на 8 % от уровня 2023 года  2. Количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представляющих информацию для включения в данную систему (ГИС «Энергоэффективность»)  3. Удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере. |
| Этапы и сроки реализации Программы: | 2024-2026 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансового обеспечения данная программа не имеет.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Максимально эффективное использования топливно - энергетических ресурсов секторах бюджетной сфере.  Регулярное представление информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и улучшение экологической обстановки. |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской области на 2024-2026 годы» (далее – Муниципальной программы) разработана с учетом реализации потенциала энергосбережения в бюджетной сфере для энергетической и экологической безопасности района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – один из резервных источников экономического роста экономики района.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в районе сбалансировать потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат на ТЭР в бюджетной сфере.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

**РАЗДЕЛ 2.**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритетами государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие регионального правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

-повышение энергетической эффективности экономики района;

-развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-внедрение финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

-повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**РАЗДЕЛ 3.**

**Сведения о показателях и индикаторах**

**Муниципальной программы**

Целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

- снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации программы;

- удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице 1.

В рамках программы выделяются основные мероприятия:

В бюджетном секторе района:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

-формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации программ энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Льговского района.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных образований Курской области направлена на выполнение федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по следующему мероприятию:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Льговского района Курской области, которое включает в себя:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-обязательное введение расчетов за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета;

-замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа, воды.

**РАЗДЕЛ 5.**

**Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

В рамках реализации программы меры муниципального регулирования не предусмотрены.

**РАЗДЕЛ 6.**

**Прогноз сводных показателей**

**муниципальных заданий по этапам реализации**

**муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Льговского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 7.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Льговского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы.**

Участие муниципальных поселений Льговского района Курской области в достижении целей и задач муниципальной программы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 8.**

**Информация об участии предприятий и организаций,**

**независимо от их организационно-правовой формы собственности,**

**а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

В рамках данной программы предусматривается участие только бюджетных учреждений Льговского района.

**РАЗДЕЛ 9.**

**Обоснование выделения подпрограмм**

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующей им подпрограммы: «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Льговском районе Курской области»

**РАЗДЕЛ 10****.**

**Обоснования объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации Муниципальной программы**

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Льговского района Курской области о бюджете Льговского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению №1 к Муниципальной программе.

Данная программа финансового обеспечения не имеет.

**Раздел 11.**

**Оценка степени влияния дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы**

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации программы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 12.**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| **Институционально-правовые риски** | | |
| - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий программы | Умеренный | - разработка и реализация нормативных правовых актов Льговского района Курской области, предусматривающих введение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| **Организационные риски** | | |
| - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий программы | Умеренный | Реализация мероприятий по совершенствованию системы и повышению качества муниципального управления, в том числе:  - повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;  - координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и налаживание административных процедур для снижения данного риска. |
| - недостаточная гибкость и адаптируемость программы к организационным изменениям органов местного самоуправления района |
| - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий программы |
| **Финансовые риски** | | |
| - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий программы | Высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| **Непредвиденные риски** | | |
| - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | - осуществление прогнозирования социально-экономичес­кого развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;  - совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития;  - внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальных программ района с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере; |
| - сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития страны и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары |
| - природные и техногенные катастрофы |

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**РАЗДЕЛ 13. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) эффективность использования средств районного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

При необходимости ответственный исполнитель программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

**Подпрограмма 1«Энергосбережение в муниципальном районе «Льговский район» Курской области» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской области на 2024-2026 годы»**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы 1«Энергосбережение в муниципальном районе «Льговский район» Курской области» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской области на 2024-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Администрация Льговского района Курской области (заместитель Главы Администрации Льговского района Курской области) |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы : | Администрация Льговского района, Отдел образования Администрации Льговского района, отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Льговского района |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы: | Проведение эффективной энергосберегающей политики в бюджетной сфере Льговского района Курской области |
| Задачи Подпрограммы: | 1.Повышение энергетической эффективности экономики Льговского района.  2.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  3.Повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | 1. Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации программы на 8 % от уровня 2023 года  2. Количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представляющих информацию для включения в данную систему (ГИС «Энергоэффективность»)  3. Удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | 2024-2026 год, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Финансовое обеспечение данная подпрограмма не имеет.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Максимально эффективное использования топливно - энергетических ресурсов секторах бюджетной сфере.  Регулярное представление информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и улучшение экологической обстановки. |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Общая характеристика сферы реализации**

**подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Льговском районе Курской области» предусматривает реализацию потенциала энергосбережения в бюджетной сфере для энергетической и экологической безопасности района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – один из резервных источников экономического роста экономики района.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в Льговском районе сбалансировать потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат на ТЭР в бюджетной сфере.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

**РАЗДЕЛ 2.**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Приоритетами государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие регионального правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики района;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**РАЗДЕЛ 3.**

**Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы**

Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации подпрограммы;

удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в приложении1 к муниципальной программе.

В рамках программы выделяются основные мероприятия:

В бюджетном секторе района:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

-формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации подпрограмм энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Реализация подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Льговского района.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Реализация подпрограммы направлена на выполнение федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по следующему мероприятию:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Льговского района Курской области, которое включает в себя:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-обязательное введение расчетов за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета;

-замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа, воды.

**РАЗДЕЛ 5.**

**Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

В рамках реализации подпрограммы +меры муниципального регулирования не предусмотрены.

**РАЗДЕЛ 6.**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Льговского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 7.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Льговского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы.**

Участие муниципальных поселений Льговского района Курской области в достижении целей и задач подпрограммы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 8.**

**Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы**

В рамках данной подпрограммы предусматривается участие только бюджетных учреждений Льговского района.

**РАЗДЕЛ 9.**

**Обоснования объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Льговского района Курской области о бюджете Льговского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению №1 к Муниципальной программе.

Финансового обеспечения данная подпрограмма не имеет.

**Раздел 10.**

**Оценка степени влияния дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы**

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 11.**

**Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, участники муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Подпрограммы.

| Наименование риска | Уровень влияния | | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- |
| **Институционально-правовые риски** | | | |
| - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий подпрограммы | Умеренный | | - разработка и реализация нормативных правовых актов Льговского района Курской области, предусматривающих введение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| **Организационные риски** | | | |
| - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы | Умеренный | Реализация мероприятий по совершенствованию системы и повышению качества муниципального управления, в том числе:  - повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;  - координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и налаживание административных процедур для снижения данного риска. | |
| - недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к организационным изменениям органов местного самоуправления района |
| - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы |
| **Финансовые риски** | | | |
| - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий подпрограммы | Высокий | | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| **Непредвиденные риски** | | | |
| - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | | - осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;  - совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития;  - внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальных подпрограмм района с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере; |
| - сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития страны и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары |
| - природные и техногенные катастрофы |

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской на 2024-2026 годы»

Перечень

программных мероприятий в организациях с участием муниципального образования «Льговский район»

в 2024-2026 годах

| №  п.п | Наименование мероприятий. | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** | **11** | **12** | **13** |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Льговского района Курской области** | | | | | | | | |
| **1** | **Организационные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание структуры управления энергосбережения в Льговском районе | 2024 |  |  |  | Заместитель Главы Администрации района |  | Обеспечение централизованного управления программой энергосбережения Льговского района |
| 1.2 | Разработка положения о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании | 2024 |  |  |  | Заместитель Главы Администрации района |  | Координация работ по энергосбережению в различных сферах энергопотребления Льговского района. |
| 1.3 | Разработка Плана реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования | 2024 |  |  |  | Заместитель Главы Администрации района |  | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 1.4. | Изготовление паспортов энергоэффективности | 2024-2026 |  |  |  | Отдел образования Администрации Льговского района |  | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| **2** | **Теплоснабжение** | **2024-2026** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка плана перевода бюджетных учреждений на индивидуальное газовое отопление на период до 2021года. | 2024-2026 |  |  |  | Заместитель главы Администрации района |  | Сокращение потребления твердого топлива и сокращение затрат на отопление |
| 2.2 | Перевод на индивидуальное газовое отопление, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации по переводу зданий:  - Большеугонского Детского сада  - Колонтаевская СОШ; | 2024 |  |  |  | Отдел образования Администрации Льговского района |  | Снижение затрат на отопление здания в размере -30 % |
| **3** | **Утепление зданий** | **2024-2026** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт кровли здания Администрации Льговского района | 2024 |  |  |  | МКУ «ОДА» |  | Снижение затрат на отопление здания в размере -8 % |
| 3.2 | Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты:  - Марицкая СОШ  - Вышнедеревенская СОШ | 2024- 2026 |  |  |  | Отдел образования Администрации Льговского района |  | Снижение затрат на отопление здания в размере -12 % |
| **4** | **Электроснабжение** | **2024-2026** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена в бюджетных учреждения культуры электропроводки и ламп накаливания на светодиодные со световой отдачей не менее 120 лм/Вт:  - Льговская межпоселенческая библиотека  - Льговский районный Дом культуры | 2024- 2026 |  |  |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Льговского района |  | Снижение затрат на освещение зданий в размере -35 % |
| 4.2 | Замена в школьных спортзалах ламп накаливания на светодиодные со световой отдачей не менее 120 лм/Вт:  - Селекционная СОШ  - Колотаевская СОШ  - Марицкая СОШ  - Иванчиковская СОШ | 2024- 2026 |  |  |  | Отдел образования Администрации Льговского района |  | Снижение затрат на освещение зданий в размере -35 % |
| 4.3 | Замена в школах ламп накаливания на светодиодные со световой отдачей не менее 120 лм/Вт:  - Ольшанская СОШ  - Банищанская СОШ  - Б.Угонская СОШ  - В. Деревенская СОШ  - Городенская СОШ  - Густомойская СОШ  - Иванчиковская СОШ  - Колонтаевская СОШ  - Кромбыковская СОШ  - Кудинцевская СОШ  - Марицкая СОШ  - Селекционная СОШ  - Фитижская СОШ | 2024- 2026 |  |  |  | Отдел образования Администрации Льговского района |  | Снижение затрат на освещение зданий в размере -35 % |
| Всего, в т.ч. :  - районный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район»Курской на 2024-2026 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район»Курской области на 2024-2026 годы» и их значениях**

| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Льговский район» Курской области» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Льговский район» Курской области на 2024-2026 годы»** | | | | | |
| 1 | Обеспечение за счет реализации мероприятий экономии энергии | тыс. кВт | 160,0 | 180,0 | 210,0 |
| 2 | Обеспечение за счет реализации мероприятий экономии тепловой энергии | Гкал | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
| 3 | Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации подпрограммы | % от уровня 2023 г. | 11,0 | 12,2 | 13,5 |