Отчет по реализации Плана

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Льговском районе

Курской области по итогам 2022 года

I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Льговского района

Курской области, и её проблематики по итогам 2022 года

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (%) | 2022 г –85% | 2022 г –85% | Юридический отдел Администрации Льговского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2022-2025 гг | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, за оказанием консультационной и методической поддержкой не обращались. | Юридический отдел Администрации Льговского района Курской области |

2. Рынок ритуальных услуг

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, (%) | 2022 г – 89% | 2022 г – 100% | Отдел экономики отдела экономики и труда Администрации Льговского района Курской |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг Льговского района Курской области | 2022-2024 | Проведен мониторинг состояния рынка ритуальных услуг в Льговском районе. В 2022 году ритуальные услуги на территории Льговского района оказывали три организации частной формы собственности. Доля субъектов частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составила 100%. Субъекты данного рынка предлагают широкий перечень услуг, что позволяет удовлетворить потребности населения в сфере ритуальных услуг и обеспечивает конкурентноспособность на данном рынке. Оказание данного вида услуг населению осуществляется круглосуточно. | Отдел экономики отдела экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |
| 2.2 | Проведение анализа (оценки) состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг на основании мониторинга | 2022-2024 |  |  |
| 2.3. | Оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по рынку ритуальных услуг в Льговском районе Курской области | 2022-2024 | За оказанием консультационной и методической поддержки не обращались |  |

3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 2022 г – 98,5 | 2022 г – 95,0 | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Организация проведения семинаров и консультаций для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | 2022-2024 | В 2022году на территории Льговского района Курской области было расположено 39 многоквартирных дома. По 39 домам выбран непосредственный способ управления Льговского района. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда, осуществляется посредством размещения материалов на официальном сайте администрации Льговского района | Отдел про-мышленно-сти,транспорта,связи,ЖКХ,строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |
| 3.2 | Проведение мониторинга соблюдения требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |

4. Рынок жилищного строительства

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2022 г – 100% | 2022 г – 100% | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Обеспечение опубликования на сайтах Администрации Льговского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | 2022-2024гг. | В 2022 году в Льговском районе Курской области введено в эксплуатацию – 4907,4 кв.м. жилья. В настоящее время рынок жилищного строительства представлен предприятиями-застройщиками частных форм собственности и достаточно консервативен. На сегодняшний день в городе Льгове Курской области зарегистрированы 2 кадастровых инженера, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ, все они с частной формой собственности. Организаций с частной формой собственности составляет 100%. | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района Курской области |
| 4.2 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство |  |  |  |
| 4.3 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |  | в Льговском районе проведена работа по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества для вовлечения их в налоговый оборот. | Отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |

5.Рынок кадастровых и землеустроительных работ

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2022 г – 92% | 2022 г – 92% | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры, и отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2024гг. | В 2022 году в Льговском районе Курской области не имеется организаций, осуществляющих кадастровые и землеустроительные работы. Данные работы осуществляют 2 кадастровых инженера, зарегистрированных на территории города Льгова | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры, и отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |

6. Рынок семеноводства

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2022 г – 100% | 2022 г – 100% | Отдел аграрной политики Администрации Льговского района Курской области области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Оказание содействия в регистрации организаций частной формы собственности на рынке семеноводства Льговского района Курской области | 2022-2024гг. | Научные учреждения и семеноводческие хозяйства региона производят семена пшеницы в достаточных объемах и в полном объеме обеспечивают ими сельхозтоваропроизводителей Курской области. Также они способны обеспечить в полном объеме сельхозтоваропроизводителей области семенами ячменя отечественных сортов. Проанализировав рынок семеноводства в Льговском районе Курской области, можно сПерспективы развития рынка: создание условий для увеличения количества организаций частной формы собственности на рынке семеноводства за счет оказания государственной поддержки в виде субсидий и содействия в регистрации организаций частной формы собственности на рынке семеноводства Курской области, в том числе за счет оказания государственной поддержкиделать вывод, что его можно считать развитым. | Отдел аграрной политики Администрации Льговского района Курской области |
| 6.2 | Стимулирование и оказание содействия в реализации семенного материала высоких репродукций |  |  |  |

8. Рынок торговли

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Количество нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них | 2022 г – 90 | 2022 г – 86 | Отдел аграрной политики Администрации Льговского района Курской области области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) | 2022-2024гг. | - Всего на территории региона действует около 86 объектов розничной торговли. В ходе опроса Администрацией Льговского района предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов проблем не выявлено. | Отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |
| 8.2 | С участием органов местного самоуправления подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов |  |  |  |
| 8.3 | Утверждение актуализированной схемы размещения НТО |  |  |  |
| 8.4 | Разработка и утверждение сводного графика по проведению выставок/ярмарок, включающей мероприятия по созданию торговых новых мест, снижению или освобождению от платы за их использование, размещение графика в сети «Интернет» |  |  |  |
| 8.5 | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов |  |  |  |

II. Системные мероприятия

| №п/п | Наименование мероприятия | Отчет о выполнение мероприятия |  |  | Вид документа |  |  |  | Исполнитель (соисполнители) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | При осуществлении закупок для муниципальных нужд соблюдаются требования по определению поставщиков в количестве не менее 3 при проведении конкурентных процедур. Вся информация о закупках размещается в сети Интернет своевременно и в установленные сроки. Все федеральные и муниципальные организации могут осуществлять госзакупки малого объёма до 100 тыс.рублей. Такие процедуры заказчик обязан включить в план-график закупок, вынося отдельной строкой. Конкурсы и аукционы являются самыми распостраненными видами конкурентных процедур закупок, которые заказчики, финансируемые из бюджетов государственного, регионального или муниципального уровней проводят по Закону о контрактной системе. При организации закупок обеспечиваются равные условия для участия всех участников. Не устанавливаются требования к условиям исполнения контрактов или требования к поставляемым товарам, работам, услугам, которые ограничивают число участников закупок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий, направленных на осуществление закупок малого объема (до 300 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы |  |  |  | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  | Отдел экономики и труда АдминистрацииЛьговского района Курской области |  |
|  | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» | Муниципальные функции и услуг реализуются в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции». Работа велась в рамках следующих направлений: предоставление информации о государственных, муниципальных услугах, оказываемых в электронной форме; организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; размещение государственного и муниципального заказа; противодействие коррупции. |  |  | Аналитическая записка об исполнении предоставляется в уполномоченный орган |  |  |  | Отдел экономики и труда АдминистрацииЛьговского района Курской области |  |
| 2.2 | Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА Льговского района Курской области, и фактического воздействия нормативных правовых актов на состояние конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию, включая: - разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности; - организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание открытого реестра государственных и муниципальных предприятий и учреждений, акционерных обществ с долей участия Льговского района Курской области более 50 процентов с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования Льговский район Курской области в которых составляет 50 и более процентов за 2022г-. МУП «Льговское районное ЖКХ» муниципального района «Льговский район» Курской области |  |  | Акты муниципальных образований |  |  |  | Отдел земельных, имущественных правоотношений и отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |  |
| 4. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В целях продвижения продукции на потребительский рынок Льговского района Курской области и других регионов привлечение предприятий к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях | На территории Муниципального образования Льговского района не имеется рынков сбыта продукции по причине не востребованности. Ежедневно в городе Льгов осуществляет свою работу рынок. |  |  | Проект правового акта об организации межрегиональных ярмарок, проводимых исполнительными органами государственной власти Курской области с участием или без участия регионального оператора |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |  |
| 5. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально - частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально - частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура) | Создание объектов в сфере социального обслуживания населения посредством применения механизмов государственно-частного и муниципально -частного партнерства, в том числе заключения концессионных соглашений-не имеется |  |  | Заключение соглашений в соответствии с нормами Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально -частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |  |  |  | Отдел социальной защиты, отдел образования, отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Льговского района Курской области |  |
| 5.2. | Обеспечение проведения конкурсных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления | В 2022годуконкурсных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления не проводилось |  |  | Муниципальная программа Льговского района Курской области «» подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  | отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Льговского района Курской области |  |
| 6. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | В Льговском районе «социальное предпринимательство» на данный момент не получило распостранение. Все учреждения дошкольного, общего образования, дополнительного образования являются бюджетными. Постановлениями муниципальных образований Льговского района утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субьектов малого и среднего предпринимательства. Информация размещена на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет». |  |  | Постановление Администрации Курской области от 17.11.2016 № 869-па «Об утверждении Комплексного плана мероприятий Администрации Курской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению» |  |  |  | Отдел социальной защиты, отдел образования, отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Льговского района Курской области |  |
| 7. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | В период учебного года 2021-2022 годы была проведена работа по организации и проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Льговского района. В олимпиадах приняли участие 123 обучающихся. 18 участников олимпиад стали победителями, 34 призерами. |  |  | Приказы комитета образования и науки Курской области от 17.12.2018 № 1-1213 «О проведении областной олимпиады школьников в Курской области в 2018-2019 учебном году», № 1-1212 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Курской области в 2018-2019 учебном году» |  |  |  | Отдел образования Администрации Льговского района Курской области |  |
|  | Организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Актуализация информации об объектах и имуществе, находящемся в собственности Льговского района Курской области, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование |  |  | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте на официальных сайтах Льговского района Курской области |  |  | Постановление Администрации Курской области от 13.02.2015 № 67-па |  |  | Отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |
| 9. Обучение государственных гражданских служащих Курской области и муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение муниципальных служащих Льговского района Курской области основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  | Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации планируется провести в 2022 году. |  |  | Календарные планы повышения квалификации глав и муниципальных служащих органов местного самоуправления Курской области (при наличии предложений) |  |  | Департамент государственной службы Администрации Курской области, отдел организационной и кадровой работы Администрации Льговского района Курской области |
| 10. Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых проверок целевого использования муниципального недвижимого имущества |  |  | Неиспользуемое (используемое не по назначению) недвижимое имущество в социальной сфере не вовлечено в хозяйственный оборот в ходе проверок в 2022году не выявлено |  |  | Ежегодный приказ органов местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) |  |  | Отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |
|  | Выявление неиспользуемого (используемого не по назначению) недвижимого, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот с сохранением целевого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества |  | Обеспечена приватизация муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  | Отчет об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806, |  | Отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |  |  |
|  | Перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). |  | Перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления не было |  |  | Отчет о перепрофилировании (изменении целевого назначения имущества) |  | Отдел земельных, имущественных правоотношений Администрации Льговского района Курской области |  |  |
| 12 | Размещение на официальных сайтах Льговского района Курской области информации в сети «Интернет» о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальных сайтах Администрации Льговского района Курской области, ответственных за реализацию государственной политики по развитию конкуренции в районе, в сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана |  |  | https://lgovrn.gosuslugi.ru/deyatelnost/razvitie-konkurentsii/ |  |  | Информация |  |  | Отдел экономики и труда Администрации Льговского района Курской области |
| 13. Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них: - создание в Льговском районе Курской области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг; - доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров |  |  | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2023 г.; в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2024 г.; в отношении всех существующих кладбищ до 31 декабря 2025 г. |  |  | Нормативный правовой акт, реестр |  |  | Муниципальные образования сельских советов Льговского района Курской области |
|  | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах |  |  | Оказание услуг по организации похорон организовано по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих |  |  | Нормативный правовой акт (будет принят после внесения изменений в федеральное законодательство Российской Федерации) |  |  | Муниципальные образования сельских советов Льговского района Курской области |