**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

23 июня 2021года № 3/16-5

г. Льгов

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7**

На основании статьи 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», решения Избирательной комиссии Курской области от 19 июня 2021 года №127/1251-6 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению (дополнительных) выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области», территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области **РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области Шубную И.П.

Председатель территориальной

избирательной комиссии В.Г. Дьяков

Секретарь территориальной

избирательной комиссии И.П. Шубная

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Льговского района Курской области (решение от 23.06.2021 года №3/16-5)

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутата Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7**

### Дни голосования – 17-19 сентября 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Назначение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **23 июня 2021 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Собрание депутатов Марицкого сельсовета Льговского района |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов  **25 июня 2021 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительный орган муниципального образования |
| **II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **не позднее 30 июня 2021 года**  (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Опубликование списка избирательного участка с указанием его границ, номера, места нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования и номера телефона участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования  **не позднее 9 августа 2021 года**  (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава муниципального образования «Льговский район» Курской области |
|  | Составление списка избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», по избирательному участку | **Не позднее 7 сентября 2021 года**  (часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссияЛьговского района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования  **не позднее 8 сентября 2021 года**  (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  **с 8 сентября 2021 года**  (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 18 сентября 2021 года**  (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 18 часов 18 сентября**  **2021 года**  (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 8 июля 2021 года**  (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва в порядке самовыдвижения | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление списков кандидатов по одномандатному избирательному округу, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | **В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | **Незамедлительно после представления документов** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | **В течение трех дней со дня**  **представления документов**  (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | **Незамедлительно после поступления документов** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию Льговского района | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения**  (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Внесение в территориальную избирательную комиссию Льговского района уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания территориальной избирательной комиссии Льговского района**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**  (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | **В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**  (часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Передача в редакцию газеты Льговского района Курской области «Курьер» для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение двух суток после регистрации кандидата, списка кандидатов**  (часть 2 статьи 30 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 11 сентября 2021 года**  (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу |
|  | Исключение кандидата из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 3 сентября 2021 года**  (часть 28 статьи 39 Кодекса) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры:  кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов  кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения  по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса)  Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 3 сентября 2021 года**  не позднее чем за 5 дней до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 11 сентября 2021 года**  не позднее чем за 1 день до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 15 сентября 2021 года** | Кандидат |
| **IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию Льговского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**  (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | **После выдвижения кандидата**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
| **V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Агитационный период | **Со дня выдвижения кандидатов и**  **до ноля часов 17 сентября 2021 года**  (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в территориальную избирательную комиссию Льговского района | **Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | **Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | **Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (пункт 6 статьи 50  Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования  **не позднее 17 августа 2021 года**  (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | **После проведения жеребьевки**  (часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  **с 21 августа 2021 года**  **до 00.00 часов 17 сентября 2021 года**  (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала**  (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**  (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования,  а также в день голосования  **с 14 по 19 сентября 2021 года включительно**  (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по одномандатному избирательному округу, предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 8 сентября 2021 года**  (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | **До начала распространения**  **соответствующих агитационных материалов**  (пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **не позднее 29 сентября 2021 года**  (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **не позднее 19 августа 2021 года**  (пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация Марицкого сельсовета Льговского района по предложению территориальной избирательной комиссии Льговского района |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | **В течение 3 дней со дня их подачи**  (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник,  владелец помещения |
|  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 3 сентября 2021 года**  (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
| **VI. Финансирование выборов** | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7.  Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района |
|  | Финансирование участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 15  дней до дня голосования  **не позднее 3 сентября 2021 года** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  *При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.*  *На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.* | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**  (часть 1 статьи 60 Кодекса)  (часть 13 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление финансовых отчетов:  первого финансового отчета  итогового финансового отчета | **При представлении документов для регистрации**  (часть 1 статьи 39 Кодекса)  **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**  (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней**  **со дня их поступления**  (часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление участковой избирательной комиссией в территориальную избирательную комиссию Льговского района, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией Льговского района Курской области финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VII. Голосование и определение результатов выборов** | | | |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **не позднее 29 августа 2021 года**  (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | **Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Организация проведения досрочного голосования:  в помещении территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области  в помещении участковой избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования  **с 8 по 14 сентября 2021 года**  не ранее чем за 3 дня до дня голосования  **с 15 сентября до 16.00 часов 18 сентября 2021 года**  (часть 1 статьи 67 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области  Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 15 сентября 2021** **года**  (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 8 сентября 2021 года**  (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования | **С 8:00 часов до 20:00 часов**  **17, 18, 19 сентября 2021 года**  (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**  (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее 7 дней после дня голосования  **не позднее 27 сентября 2021 года**  (часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в) газету Льговского района Курской области «Курьер» | **В течение одних суток после определения результатов выборов**  (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | **В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании**  (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
|  | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования  **не позднее 9 октября 2021 года**  (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Регистрация избранного депутата Собрания депутатов Марицкого сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и выдача ему удостоверения об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата**  (часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколе участковой избирательной комиссии, сформированной на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования  **не позднее 19 ноября 2021 года**  (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |